## Feuil1
Planning du PRD club Robot
Date | Evènement | Objectif initial | Résultat compte rendu | Objectif d'après compte rendu
2015-09-10 | Début du PRD | / | / | /
2015-09-17 | 1ère Réunion | Choix de la solution | Plutôt que prévu / deux solutions envisagée (IR ou ultrason) / localisation avec la méthode GPS. | Tester pour voir ce qui convient le mieux au cdc (perturbation, résolution, orientabilité) / choisir une solution / faire les plan du prototype.
2015-10-08 | 2ème Réunion | Plan du prototype | Solution retenue:US et HF , prototypage commencé | Finir la structure détaillé pour la conception
26/10 - 1/11 | VACANCES
2015-11-05 | 3ème Réunion | Prototype construit et tests commencés
2015-11-26 | 4ème Réunion | Prototype opérationnel
2015-12-17 | 5ème Réunion | Rapport terminé