## Feuil1
semaine | action effectuée | action programmée
2015-09-10 | création du cahier des charges;étape creativité (spider, inverse); ressort plusieurs idée (infrarouge, ultrason, analyse d'image); recherche doc et choix méthode localisation (type GPS)
2015-09-17 | Recherche doc comparaison infrarouge/ultrason; choix de l'ultrason car on pense que c'est le moins utilisé; récupération de datasheet d'émetteur et recepteur ultrason avec analyse des circuit exemple; reprendre l'idée de comparer la variation de temps entre onde HF (lumineuse) et onde sonique; tester les montages exemples:Pour la phase de conception electronique, nous avons trouvé la data sheet des émetteur-récepteur que le club possede. Ce qui nous a donner un modèle, nous avons ensuite construit le circuit fonction par fonction pour les tester au fur et à mesure. en premier lieu, le générateur de 40kHz en 0-10v puis la double amplitude centrée, -10v;10v. Après nous avons construit le circuit de réception avec un ao en non-inverseur. sur l'entrée, il y a la fonction ommateur, la ainsi qu'un lissage des pic. Le signal ce vois donc osciller, centrée sur le (5V).
2015-09-24 | Avec les succès des ces deux parties la liaison ultrason est assurée. Mais le signal reçu n'est pas exploitable. Des tests on montrer que seul une comparaison ne suffit pas donc en examinant un shema plus complet de la datasheet, nous avons ajouter en série un condensateur pour centrée le signal sur 0. on a rajouter une diode en parallele avec la masse, puis une en série, pour couper la partie négative. c'est mieux mais à cause du temps de réaction des ao, quand le récepteur est trop près il y a saturation complète : le mot n'est pas reçu. Test modulation de la porteuse avec arduino avec sortie série; recherche de protocole de communication en bus unifilaire et choix d'un brevet jouant sur la durée de l'état haut; codage du protocole sur arduino
2015-10-01 | emetteur et recepteur codés sur arduino; probleme de communication en n'utilisant qu'un fil (sans emetteur/recepeteur ultrason); probleme venant de l'utilisation du port série pour emettre donc application du protocole sur pin classique; transmission d'info reussi a etre sur, mais probleme de temps entre deux message compris; Transmission message par fil reussi à plus de 80%; Problème rencontré sur la reconnaissance de front fourni par circuit recepteur à l'arduino; Communication etablie une communication entre arduino avec emetteur/recepteur HF.
2015-10-08 | Travail sur le seuil de référence pour traitement message US. Essay avec trigger de schmit, pas vraiment concluant. Discussion avec Jouve qui nous a expliquer nos magouilles. Ajout capa en série avec la masse en conservant la résistance (mais descendu à 1Mohm). Reussite communication US à 100%, mais si programme surchargé. Assemblage des deux communication et retravaille afin d'obtenir des réponse, mais résultat faux. Refonte complète du programme réception US.
2015-10-15 | Test et correction du programme US, jusqu'à taux de réussite de 100%. Réinsertion dans le programme assemblé et réussite de reception complète. Problème de calcul de distance et de temps oscillant. Passage du calcul de temps de la millis a la micros. Temps de transmission mesuré stable, mais erreur statique de calcul de distance importante:grosse d'erreur. Ajustement du délais avant de décider que trop long, permit d'avoir temps mesuré toujours stable, meme après interruption. Etalonnage erreur statique sur excel avec obtention equation linéaire. Analyse librairie HF. Discution sur le projet ECAM 2025 avec Capucine. Modification .h et réussite a faire un broadcast en HF. Recherche des piles. Recherche arduino en mode radin. Conception des cartes des circuit emetteur et recepteur et conception sur solidworks.
2015-10-23 | Validation du circuit et adaptation selon Jouve.modification circuit pour intégré selecteur et afficheur de nom pour les fix, pieuvre et cdcF. Modification des pièces pour impression 3D.
2015-11-06 | Réorganisation du code. Réalisation des circuit imprimé et soudage des composants sur les cartes. Pièce donné à l'impression 3D. Inventaire composants nécessaire pour la réalisation des cartes. Achat de composant manquant. Tests carte émettrice.
2015-12-03 | plage de fréquence ateingnable parle generateur de fréquence: 16kHz-150kHz
2015-12-10 | La balise fonctionne aléatoirement, nous essayons d'autres solution pour faire le circuit recepeteur, nous avons vu y. marchesse qui n'a pas les outils pour faire des mesures de puissance acoustique il nous conseil donc de faire une cartgraphie de la puissance recu par rapport a l'angle et la distance
2015-10-17 | Tests nouvelle solution (sommer les tensions d'entrée fournie par les recepteurs) concluent. Réaménagement du circuit autour afin de créer le signal souhaité en entrée d'arduino. Réalisation du circuit et du PCB.